|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора МОУ «Гришинская оош»№ \_\_\_\_\_ от ­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Гридунов |

**План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ «Гришинская оош»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемые результаты | Сроки реализации | Ответственные |
| **1.      Создание нормативного обеспечения введения ФГОС**  |
| 1 | Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательного учреждения на ФГОС НОО». | Создание и определение обязанностей рабочей группы | Ноябрь 2010 | А.П. Гридунов |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО | Ноябрь 2010 | О.В. Гридунова Е.В.Фишер |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО. Разработка новых положений, принятие приказов. | Переработанная нормативно-правовая база | Октябрь 2010—май 2011 г. | А.П.ГридуновО.В. Гридунова В.Д. Дубровская |
| 4 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Протокол заседания органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений | Апрель 2011 г | О.В.ГридуноваТ.В.Веретнова |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования должностных инструкций работников школы | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. | Март-апрель 2011 г. | О.В.ГридуноваА.П. Гридунов |
| 6 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (положения о культурно-досуговом центре**,** информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | Май- август 2011 г. | А.П. ГридуновН.И.Горелова |
| 7 | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования  с целью обеспечения организации внеурочной деятельности | Обеспечение вариативности  внеучебной деятельностиобучающихся | сентябрь 2011 г | А.П.Гридунов |
| 8 | Подготовка приказа «О переходе образовательного учреждения  на обучение по ФГОС НОО» |   | Май 2011 г. | А.П.Гридунов |
| **2.       Создание организационно-методических условий внедрения ФГОС НОО**  |
| 1 | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и  оценки его результатов | Создание механизмов контроля образовательного процесса и  оценки его результатов  в соответствии с ФГОС НОО | Июнь - июль 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения | Апрель 2011 | А.П.Гридунов |
| 3 | Создание проекта основной образовательной программы  начального общего образования (ООП НОО):1.Пояснительная записка.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 3. Учебный план начального общего образования (1кл.)4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.5. Программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана:русский языклитературное чтение иностранный языкматематикаокружающий миризобразительное искусствотехнологияфизическая культура6. Программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.7. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.8. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.9. Программа коррекционной работы.10. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | Разработка ОПП НОО | Май 2011 | О.В.ГридуноваТ.В.ВеретноваЕ.В.ФишерН.И.Горелова |
| 4 | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. | Приказ об утверждении плана методической работы.План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО). | Сентябрь 2010 г. | О.В.Гридунова |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС начального общего образования на педагогическом совете, методическом объединении  учителей начальной школы. | Информирование педколлективапо вопросам введенияФГОС НОО | Август2010- август 2011 гг. | А.П.ГридуновО.В.Гридунова |
| 6 | Организация участия различных категорий педагогических работников в различных   семинарах, круглых столах по вопросам введения ФГОС НОО | Создание единого образовательного пространства реализацииФГОС НОО | Сентябрь 2010-июль 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 7 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС НОО | Разрешение вопросов, возникающих в ходеподготовки к введению ФГОС | Сентябрь 2010-июль 2011 г. | Районный методический кабинет |
| 8 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана (внеурочную деятельность). | Пакет методик (анкеты, опросники и пр.) для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. | Сентябрь 2010-июль 2011 г. | Е.В.ФишерН.И.Горелова |
| 9 | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | Октябрь 2010- июнь 2011 **г.** | Т.В.Веретнова |
| 10 | Утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы | Основная образовательная программа  начальной школы | Май 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 11 | Утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Учебный план | Август 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 12 | Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Программы внеурочной деятельности | май 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 13 | Согласование и утверждение рабочих программ учебных предметов | Рабочие программы учебных предметов | Май 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 14 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | Июнь 2011 **г.** | О.В.ГридуноваТ.В.Веретнова |
| **3.       Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО**  |
| 1 | Издание  приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального образования. | Определение основных направлений работы, систематизация деятельности по направлению. | Ноябрь 2010 г. | А.П.Гридунов |
| 2 | Утверждение плана деятельности рабочей группы | Целенаправленность деятельности | Ноябрь 2010 г. | А.П.Гридунов |
| 3 | Организация деятельности рабочей группы по отдельному плану. | Целенаправленность деятельности | Ноябрь 2010 – май 2011 | О.В.Гридунова |
| 4 | Проблемные семинары для учителей- предметников | Повышение профессиональной компетентности педагогов. |  | А.П.Гридунов |
| 5 | Заседания ШМО по проблематике введения ФГОС. | Повышение профессиональной компетентности педагогов, подготовка к введению ФГОС в образовательный процесс. | Ноябрь2010 г.- май 2011 г. | О.В.Гридунова |
| 6 | Подача заявки для прохождения курсов повышения квалификации педагогов начального образования | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | В течении 2010 - 2011уч.года | А.П.Гридунов |
| 7 | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС начального общего образования (проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров и др.) | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Май – июнь 2011 г. | О.В.Гридунова |
| 8 | Ознакомление с деятельностью пилотной площадки введения ФГОС начального общего образования Новоманошкинской школы | Обмен опытом с работниками пилотной школы | Октябрь 2010- июнь 2011 **г.** | Н.И.ГореловаТ.В.ВеретноваЕ.В.Фишер |
| 9 | Подбор  кадров реализующих внеурочную деятельность и повышение квалификации | Подготовка кадров к введению ФГОС НОО | Апрель – август 2011 г. | А.П.Гридунов |
| **4.      Создание  финансового обеспечения введения ФГОС НОО**  |
| 1 | Разработка локальных актов, регламентирующих- установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;- заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  в связи с изменениями условий труда | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС | Январь- август 2011 г. | Вебер Л.Р.В.Д.Дубровская |
| **5.       Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО**  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС НОО | Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Январь- май 2011 г | А.П.Гридунов |
| 2 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Оснащенность школы соответствии с требованиями ФГОС НОО | Октябрь2010 – август 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО | Май – август 2011 г. | А.П.ГридуновТ.В.Веретнова |
| 4 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП НОО | Май - август 2011 г. | Т.П.Рыболова |
| 5 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Использование ЭОР при реализации ООП НОО | Постоянно  | О.В.Гридунова |
| 6 | Проведение анализа программно – методического обеспечения  начального общего образования в соответствии с ФГОС | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Май 2011 | О.В.ГридуноваТ.П.РыболоваТ.В.Веретнова |
| 8 | Оснащение рабочих мест учителей начальных классов компьютерной техникой. | Повышение качества образовательного процесса | Август 2011 г. | А.П.Гридунов |
| 9 | Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы | Анализ имеющихся информационных и медиа- ресурсов по теме | Май - август | Веретнова Т.В. |
| **6.      Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО**  |
| 1 | Создание информационной страницы по введению ФГОС начального общего образования на сайте образовательного учреждения | Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС НОО |  | О.В.Гридунова |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов школьного уровня. | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | Октябрь2010- август 2011 г | А.П.ГридуновО.В.Гридунова |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО | Август 2011 г | А.П.Гридунов |
| 5 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно-общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. | сентябрь 2010- август 2011 г | А.П.Гридунов |
|  **7. Работа с родителями учащихся** |
| 1 | Родительское собрание «Основные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» (Один из вопросов – Что такое ФГОС?) | Информирование участников образовательного процесса об особенностях организации УВП при  введении ФГОС. | Сентябрь 2010 г. | О.В.Гридунова |
| 2 | Родительское собрание «Содержание ФГОС». | Январь 2011 г. | Н.И.Горелова |
| 3 | Родительское собрание «О новых образовательных программах по предметам» | Март 2011 г. | Т.В.Веретнова |
| 4 | Вопрос на классных родительских собраниях «Об обеспеченности начальной школы учебниками на 2011- 2012 учебный год». | Анализ возможностей библиотечного фонда, определение перспектив | В конце уч. года | Т.П.Рыболова |